## SPINT 1 GRC
BACKLOG PRODUIT EXTERNE | [7 empty] | Réf: PO01.EN51.v02/03 07 2015/Privé
Titre | N° | Description demande | Test d'acceptation | Reference | Priorite (V.M) | Estimation | N°Sprint | Etat
Tableau de bord | TAB 1 | En tant que user, je veux visualiser mon tableau de bord | a) A partir de la page d'accueil, je veux un menu dénommé 'Tableau de bord' avec six indicateurs : - Liste des materiels ; - Liste des affectations ; - Recuperation materiels ; - Inventaire; - Cession; - Listes des intervenants b) un clic sur un indicateur choisi , nous renvoi respectivement sur la liste des materiels , affectations , recuperation materiel, inventaire,cession, intervenants. |  |  |  |  | Non débutée
Tableau de bord | TAB 1 | En tant que Achat ,je veux avoir un menu tableau de bord | Permettre au profil Achat d'avoir un tableau de bord comportant les indicateurs ci-dessous: - Materiels techniques; - Materiels logistiques; - Materiels hors service; - Materiels aux rebus; - Materiels cedes; - Materiels en panne; - Materiels renseignes; - Materiels non renseignes. |  |  |  | Sprint 1
| TAB 2 | En tant que Support technique, je veux avoir un menu tableau de bord | Permettre au profil Support technique d'avoir un tableau de bord comportant les indicateurs ci-dessous: - Materiels affectees; - Materiels signales. |  |  |  | Sprint 1
| TAB 3 | En tant que Service logistique, je veux avoir un menu tableau de bord | Permettre au profil Service logistique d'avoir un tableau de bord comportant les indicateurs ci-dessous: - Materiels affectees; - Materiels signales. |  |  |  | Sprint 1
| TAB 4 | En tant que Achats, je veux avoir un menu tableau de bord | Permettre au profil Achat d'avoir un tableau de bord comportant les indicateurs ci-dessous: - Materiels techniques affectes; - Materiels logistiques affectes. |  |  |  | Sprint 1
| TAB 5 | En tant que Comptable, je veux avoir un menu tableau de bord | Permettre au profil Comptable d'avoir un tableau de bord comportant l' indicateur ci-dessous: - Niveau d'amortissement. |  |  |  | Sprint 1
| TAB 6 | En tant que Controleur de gestion, je veux avoir un menu tableau de bord | Permettre au profil Controleur de gestion d'avoir un tableau de bord comportant les indicateurs ci-dessous: - Materiels renseignes; - Materiel non renseignes; |  |  |  | Sprint 1
| TAB 7 | En tant que Cession, je veux avoir un menu tableau de bord | Permettre au profil Cession d'avoir un tableau de bord comportant les indicateurs ci-dessous: - Materiels techniques; - Materiels logistiques; - Materiels Hors Service ; - Materiels aux rebus; - Materiels cedes; - Materiels en panne; - Materiels renseignes; - Materiels non renseignes. |  |  |  | Sprint 1
| GA1 | En tant que Achat je veux visualiser le tableau comportant les differentes materiel | a) A partir du menu Gestion des materiels me permettre d'afficher le tableau de la liste des differentes materiels avec les colonnes ci-dessous: - Designation ; - Types de materiel ; - Fournisseur ; - Prix d'achat ; - Date d'achat ; - Etat (Actif,Inactif) ; - Action . b) Avoir la possibilite de modifier ,visualiser, supprimer a partir de la colonne ; c)Avoir a disposition l'icone d'ajout " (+)" pour ajouter un nouveau materiel ; d)Avoir la possibilite de rechercher un materiel en faisant: - un filtre par Etat: a partir du champ ''etat'' (liste deroulante: Actif et Inactif); - un filtre par Type de materiel : a partir du champ ''Type de materiel'' (liste deroulante: Immobilier et technique); - Champ Date ( calendrier). |  |  |  | Sprint 1
| GA2 | En tant que Achat je veux exporter la liste des materiels | a)A partir du menu Gestion des materiels me permettre d'exporter la liste des materiel en cliquant sur le bouton ''excel'' ou ''PDF''. |  |  |  | Sprint 1
| GA3 | En tant que Achat je veux ajouter un nouveau materiel | a) A partir du menu Gestion des materiels me permettre d'ajouter un nouveau materiel en cliquant sur le bouton : Avoir a disposition le formulaire avec les sections suivantes : - Designation du materiel (*); - Type de materiel (*) ; - Marque; - Modele; -Accessoires associes - Durée de garantie (*); - Fournisseur (*) ; - Prix d'acquisition (*) ; -Date d'acquisition (*) . b) Avoir a disposition deux boutons "Enregistrer" , et "Annuler"; c) Ainsi les infos ajoutes seront mis a jour automatiquement. | (*): Champ obligatoire Type de l'information - Designation du materiel : Alphanumerique - Type de materiel Cf « TypeMateriel.xls » - Marque : Alphanumerique - Modele: Alphanumerique -Accessoires associes: Alphanumerique - Fournisseur : Alphabetique - Prix d'acquisition : Numerique - Date d'acquisition: Date - Durée de garantie : Numérique Exemple 60 Pour dire 60 mois (5 ans) |  |  | Sprint 1
Gestion des materiels | GA4 | En tant que Achat je veux rechercher un materiel | a) 'A partir du menu Gestion des materiels me permettre d'effectuer une recherche: Avoir la possibilite de rechercher un materiel en faisant: - un filtre par Etat: a partir du champ ''Etat'' (liste deroulante) - un filtre par type de materiel: a partir du champ ''type de materiel'' (liste deroulante) ; - plage de Date ( calendrier). | Liste deroulante (Etat) Actif Inactif Liste deroulante (type de materiel) - Immobiler - Technique |  |  | Sprint 1
| GA5 | ''En tant que Achats, je veux modifier les informations de la liste du materiel | a) 'A partir du menu Gestion des materiels me permettre de modifier la liste des materiels : Avoir a disposition l'icone ''modification'' a partir de la colonne Action; b) Afficher le formulaire avec les infos rapatries. Il pourra modifier chaque champ . c) Avoir la possibilite de cliquer sur les boutons ''enregistrer'' et ''Annuler'' . d) Ainsi les infos modifies seront mis1 a jour automatiquement. |  |  |  | Sprint 1
| GA6 | ''En tant que Achats, je veux supprimer un materiel dans la liste du materiel | a)A partir du menu Gestion des materiels me permettre de supprimer un materiel dans la liste du materiel : Avoir a disposition l'icone "supprimer" pour supprimer le materiel . |  |  |  | Sprint 1
| GA7 | En tant que Comptable, je veux visualiser le tableau comportant la liste des materiels | a) A partir du menu Gestion des materiels me permettre d'afficher le tableau de la liste des differentes materiels avec les colonnes ci-dessous: - Designation ; - Types de materiel ; - Fournisseur ; - Prix d'achat ; - Date d'achat ; - Duree d'amortissement ; - Etat (Actif,reforme,alerte) ; - Action . c)Avoir la possibilite d'exporter en excel ou PDF; d)Avoir la possibilite de filtrer par Etat, par Type de materiel ,par Date d'achat et par duree d'amortissement. |  |  |  | Sprint 1
| GA8 | En tant que Comptable, je veux rechercher un materiel | a) 'A partir du menu Gestion des materiels me permettre d'effectuer une recherche: Avoir la possibilite de rechercher un materiel en faisant: - un filtre par Etat: a partir du champ ''etat'' (liste deroulante) ; - Plage de Date d'achat (calendrier); - Duree d'amortissement. | Liste deroulante -Actif -Reforme -Alerte Liste des etats et celle des status(c'est pas clair) |  |  | Sprint 1
| GA9 | 'En tant que Comptable je veux exporter la liste des materiels | a) A partir du menu Gestion des materiels me permettre d'exporter la liste des materiels : en cliquant sur le bouton ''excel'' ou ''PDF''. |  |  |  | Sprint 1
| GA10 | En tant que Comptable, je veux faire un enregistrement comptable | a) A partir du menu Gestion des materiels me permettre de faire un enregistrement comptable: Avoir a disposition le formulaire avec les sections suivantes : 1)Afficher le formulaire avec les infomations rapatries : - Designation du materiel; - Types de materiel ; - Fournisseur. 2)Modifier les champs suivants: - Prix d'achat ; - Date d'achat ; -Duree d'amortissement (*) . 2-1)Avoir a disposition un bouton (+) d'ajout de lignes du tableau: - Me permettre de cliquer sur le bouton (+)ajout pour remplir le tableau d'amortissement: -Date; -Valeur ; 2-2) Avoir la possibilite de modifier et de supprimer (format icone) a partir de la colonne (Action); Avoir a dispsotion deux boutons "Enregistrer" et "Annuler". | (*): Champ obligatoire Type de l'information - Duree d'amortissement : Cf Tableau des durées de vie fiscale - Valeur :Numerique |  |  | Sprint 1 | Non debutee
| GA11 | En tant que Comptable, je veux modifier le tableau d'amortissement | a) 'A partir du menu Gestion des materiels me permettre de modifier le tableau d'amortissement : - Cliquer sur l'icone ''modifier'' du tableau de la liste des materiels; -Afficher le formulaire avec les infos rapatries; -Avoir la possibilite de cliquer sur l'icone ''Modifier'' a partir de la colonne (Action) pour modifier la date et ou la valeur du tableau d'amortissement; Après modification, il pourra appuyer sur le bouton 'Enregistrer' ou ''Annuler''; b) Avoir la possibilite de cliquer sur les boutons ''enregistrer'' et ''Annuler'' pour annuler. c) Ainsi les infos modifies seront mis a jour automatiquement. |  |  |  | Sprint 1
| GA12 | En tant que Comptable, je veux supprimer une ou plusieurs ligne du tableau d'amortissement | a) 'A partir du menu Gestion des materiels me permettre de supprimer une ou plusieurs ligne du tableau d'amortissement: - Cliquer sur l'icone ''modifier'' du tableau de la liste des materiels; -Afficher le formulaire avec les infos rapatries; -Avoir la possibilite de cliquer sur l'icone ''Supprimer'' a partir de la colonne (Action) pour supprimer une ligne du tableau d'amortissement; Après suppression, le tableau est mis a jour automatiquement. |  |  |  | Sprint 1
| GA13 | En tant que Support technique,CSO, je veux visualiser le tableau comportant la liste des materiels | a) A partir du menu Gestion des materiels me permettre d'afficher le tableau de la liste des differentes materiels avec les colonnes ci-dessous: - Designation ; - Types de materiel ; - Fournisseur ; - Marque; - Modele; - N° serie; - Etat (Actif,reforme,alerte); - Statut( referencie,non referencie,affecte) ; - Action . b) Avoir les icones: "oeil" pour voir le detail , "referencement" pour faire un referencement ,"Affectation"pour faire une affectation des materiels et '' recuperation'' pour recuperer le materiel a partir de la colonne (Actions) . c)Avoir la possibilite de filtrer par Etat,Type de materiel et Modele. |  |  |  | Sprint 1 | Non debutee
| GA14 | En tant que Support technique, je veux rechercher un materiel | a) 'A partir du menu Gestion des materiels me permettre d'effectuer une recherche: Avoir la possibilite de rechercher un materiel en faisant: - Plage de date d'acquisition: a partir du champ " date d'acquisition" ( calendrier); - un filtre par Etat: a partir du champ ''etat'' (liste deroulante); - un filtre par Type de materiel : a partir du champ ''Type de materiel'' (liste deroulante) ; - un filtre par modèle. | Liste deroulante( Etat) -Actif -reforme - alerte - signale Liste deroulante( type de materiel) - Immobilier - Technique dans le tableau referencemet des ''durees d'amortissement'': technique |  |  | Sprint 1
| GA15 | 'En tant que Support technique, je veux exporter la liste des materiels | a) A partir du menu Gestion des materiels me permettre d'exporter la liste des materiels: En cliquant sur le bouton ''excel'' ou ''PDF''. |  |  |  | Sprint 1
| GA16 | En tant que Support technique, je veux referencer un materiel | a) A partir du menu Gestion des materiels me permettre de referencer un materiel: Me permettre de cliquer sur l'icone ''referencement'' pour referencer le materiel: Avoir a disposition le formulaire avec les sections suivantes : 1)Afficher le formulaire avec les infomations rapatries : - Designation ; - Types de materiel ; - Fournisseur ; -Marque; -Modele. 2) Afficher le formulaire pour renseigner les informations d'un nouveau referencement: - Numero de serie; - Adresse Mac materiel (*) ; -Localisation geographique; - Reference interne materiel (*) ; -Type de maintenance (*): (liste deroulante). b) Avoir a disposition deux boutons "Enregistrer" et "Annuler". Le referencement change le statut ''Non referencie'' en ''referencie'' dans la liste de materiel . | (*): Champ obligatoire 'Liste deroulante (type de maintenance) Si type = Periodique alors choisir bimensuel ,trimestriel ,semestriel ou annuel sinon choisir Occasionnel Type de l'information - Numero de serie: Alphanumerique - Adresse Mac materiel : Alphanumerique - Reference interne materiel : Alphanumerique |  |  | Sprint 1 | Non debutee
| GA17 | En tant que Support Technique, je veux affecter un materiel | a) 'A partir du menu Gestion des materiels me permettre de : -cliquer sur l'icone ''Affectation'' pour faire une affectation; - Avoir a disposition le formulaire avec les sections suivantes : - Reference fiche(type?); - Identification du materiel (*)(liste deroulante); - Destinataire; - Objet dotation; - Date dotation; - Date prevue retour; - Reference interne materiel; - Localisation geographique.. b) Avoir a disposition deux boutons "Enregistrer" et "Annuler" ; L'affectation change le statut ''Non affecte'' en ''Affecte'' dans la liste de materiel . | (*): Champ obligatoire Type de l'information Identification du materiel : Numérique incrémental |  |  | Sprint 1
| GA18 | 'En tant que Support Technique, je veux modifier les informations sur un materiel | a) A partir du menu Gestion des materiels me permettre de modifier les informations du materiel : Permettre au Support Technique d'appuyer sur l'îcone 'oeil' pour voir les details rapatries et faire la modification. -Afficher les details du materiel avec les infos rapatries; -Afficher le formulaire de referencement et modifier les champs ; b) Après modification, il pourra appuyer sur les boutons 'Modifier '' ainsi les infos modifies seront mis a jour automatiquement ou ''Annuler'' pour annuler la modification. |  |  |  | Sprint 1
| GA19 | En tant que Logistique,CSO, je veux visualiser un materiel | a) A partir du menu Gestion des materiels me permettre: - Afficher le tableau de la liste des differentes materiels avec les colonnes ci-dessous: - Designation ; - Types de materiel ; - Fournisseur; - Marque; - Modele; - N° serie; - Etat (Actif,reforme,alerte) ; - Statut (Referencie,non referencie,affecte). Avoir les icones: ''oeil'', ''referencement'' pour faire un referencement ,''Affectation" pour faire une affectation et '' recuperation'' pour recuperer le materiel a partir de la colonne (Actions) . d)Avoir la possibilite d'exporter en excel ou PDF; e)Avoir la possibilite de filtrer par Statut, Etat,Type de materiel et Modele. |  |  |  | Sprint 1 | Non debutee
| GA20 | En tant que logistique, je veux rechercher un materiel | a) 'A partir du menu Gestion des materiels me permettre d'effectuer une recherche: Avoir la possibilite de rechercher un materiel en faisant: - Plage de date d'acquisition: a partir du champ " date d'acquisition" (calendrier); - un filtre par Etat: a partir du champ ''etat'' :(liste deroulante); - un filtre par Type de materiel : a partir du champ ''Type de materiel'' (liste deroulante): Immobilier et technique ; - un filtre par modèle. | Liste deroulante (Etat) -Actif -reforme -alerte -signale liste deroulante (type de materiel) - Immobilier - Technique |  |  | Sprint 1
| GA21 | 'En tant que Logistique; je veux exporter la liste des materiels | a) A partir du menu Gestion des materiels me permettre d'exporter la liste des materiels: En cliquant sur le bouton ''excel'' ou ''PDF''. |  |  |  | Sprint 1
| GA22 | En tant que Logistique, je veux referencer un materiel | a) A partir du sous menu referencement materiel me permettre de: -cliquer sur l'icone ''icone de referencement'' pour referencer le materiel -Avoir a disposition le formulaire avec les sections suivantes : 1)Afficher le formulaire avec les infomations du details rapatries : - Designation du materiel ; - Types de materiel ; - Fournisseur ; - Marque. 2) Afficher le formulaire pour renseigner les informations d'un nouveau referencement; - Reference interne materiel (*); - Numero de serie ; - Localisation geographique; -Type de maintenance (*): (liste deroulante). b) Avoir a disposition deux boutons "Enregistrer" et "Annuler"; Le referencement change le statut ''Non referencie'' en ''referencie'' dans la liste de materiel . | (*): Champ obligatoire 'Liste deroulante Si type = Periodique alors choisir bimensuel ,trimestriel ,semestriel ou annuel sinon choisir Occasionnel Type de l'information - Reference interne materiel : Alphanumerique ; - Numero de serie : Alphanumerique; |  |  | Sprint 1 | Non debutee
| GA23 | En tant que Logistique, je veux affecter un materiel | a) 'A partir du menu Gestion des materiels me permettre de : - cliquer sur l'icone ''Affectation'' pour faire une affectation; - Avoir a disposition le formulaire avec les elements suivantes : - Reference fiche; - Identification du materiel (*); - Destinataire; - Objet dotation; - Date dotation; - Date prevue retour; - Reference interne materiel (*) ; - Localisation geographique. b) Avoir a disposition deux boutons "Enregistrer" et "Annuler". L'affectation change le statut ''Non affecte'' en ''Affecte'' dans la liste de materiel . | (*): Champ obligatoire Type de l'information - Identification du materiel : Numérique incrémental - Reference interne materiel : Alphanumerique |  |  | Sprint 1 | Non debutee
| GA24 | 'En tant que logistique, je veux modifier les informations sur un materiel | a) A partir du menu Gestion des materiels me permettre de modifier les informations du materiel : Permettre au logistique d'appuyer sur l'îcone 'oeil' pour voir les details rapatries et permettre de faire la modification. -Afficher les details du materiel avec les infos rapatries; b) Après modification, il pourra appuyer sur les boutons 'Modifier '' ainsi les infos modifies seront mis a jour automatiquement ou ''Annuler'' pour annuler la modification. |  |  |  | Sprint 1
| GA25 | En tant que Personnel , je veux visualiser la liste de mes dotations | a) A partir du menu Gestion des materiels me permettre : Afficher le tableau de la liste de mes dotations avec les elements ci dessous : - Designation du materiel ; - Reference commerciale du materiel; - Date prevue retour ; - Adresse Mac du materiel; b) Avoir a disposition un bouton "Acceptation" pour la reception du materiel. c) Avoir a disposition un bouton "Detail" qui va permettre l'affichage des details du materiel. d) Avoir a disposition un bouton pour le materiel deja receptionne " signalisation". |  |  |  | Sprint 1 | Non debutee
| GA26 | En tant que Personnel je veux accepter mes dotations | a)A partir du menu Gestion des materiels me permettre d'accepter mes dotations : -Avoir a disposition un bouton "Acceptation" pour la reception du materiel. -un clic sur le bouton "acceptation "me permet de voir un Pop up de reception du materiel avec: deux boutons pour donner son avis puis appuyer sur "Confirmer" ou "Refuser" ; si bouton = "Confirmer" ou "Refuser", saisir le motif; Suite a l'appui du bouton "Confirmer", Afficher un pop up de confirmation ''Etes vous sure'' avec deux boutons ''Oui'' pour valider et ''non'' pour annuler la confirmation. lorsque l'on clique sur "oui" un message d'acception du materiel apparait. Suite a l'appui du bouton "Refuser",Afficher un pop up de confirmation ''Etes vous sure'' avec deux boutons ''Oui'' pour valider et ''non'' pour annuler le refus. Lorsque l'on clique sur le bouton "oui" un message de rejet du materiel apparait. |  |  |  | Sprint 1
| GA27 | En tant que Personnel je veux voir les details du materiel | a)A partir du menu Gestion des materiels me permettre de voir les details du materiel: Avoir a disposition un bouton "Detail" qui va permettre l'affichage des details du materiel: -Afficher le formulaire avec les infomations rapatriees : - Reference fiche ; -Designation du materiel ; -Reference commerciale du materiel; - Adresse Mac du materiel ; -Objet dotation; -Date de dotation; -Date prevue retour(si applicable). |  |  |  | Sprint 1
| GA28 | En tant que Personnel je veux signaler un materiel | a) A partir du menu Gestion des materiels me permettre de signaler un materiel: Avoir a disposition un bouton ''signalisation"pour le materiel deja receptionne ; -un clic sur le bouton "signalisation" me permet de donner un avis sur l'etat du materiel receptionne via un pop up puis cliquer sur le bouton "Signaler"; Un mail est envoye au service technique ou logistique , et l'etat du materiel devient ''signaler''. |  |  |  | Sprint 1
| GA29 | En tant que support technique je veux recuperer un materiel affecte | A partir du menu Gestion des materiels me permettre de recuperer un materiel affecte: - Un clic sur l'icone ''Recuperation'' me permet de recuperer le materiel ; ''a) Avoir a disposition le formulaire avec les sections suivantes : 1) Afficher le formulaire avec les infomations rapatries : - Reference fiche ; - Designation du materiel ; - Reference commerciale du materiel; - Adresse Mac du materiel ; - Objet dotation; - Date de dotation; - Date prevue retour 2) Permettre de donner son avis en cliquant sur : - Date de retour ; - Avis du Service Support Assistance. Avoir a disposition deux boutons "Enregistrer" et "annuler". |  |  |  | Sprint 1 | Non debutee
| GA30 | En tant que service logistique je veux recuperer un materiel affecte | A partir du sous menu service logistique me permettre de recuperer un materiel affecte: 'a) Avoir a disposition le formulaire avec les sections suivantes : - Un clic sur l'icone ''Recuperation'' me permet de recuperer le materiel ; 1) Afficher le formulaire avec les infomations rapatries : - Reference fiche ; - Designation du materiel ; - Reference commerciale du materiel; - Reference interne materiel ; - Objet dotation; - Date de dotation; - Destinataire. 2) Permettre de donner son avis en cliquant sur : - Date de retour ; - Avis du Service Support Assistance. Avoir a disposition deux bouton "Enregistrer" et "annuler". |  |  |  | Sprint 1
| GA31 | En tant que controleur de gestion, je veux visualiser le materiel | a) A partir du menu Gestion des materiels me permettre de visualiser le materiel: Afficher la liste des materiels avec les colonnes ci-dessous: - Designation ; - Types de materiel ; - Detenteur ; - Date d'achat ; - Etat (Actif,reforme,alerte) ; - Action. b) Avoir a disposition l'icone " ajout'' pour faire un inventaire a partir de la colonne . c) Avoir a disposition l'icone ''modifier'' pour modifier a partir de la colonne . d) Avoir la possibilite de rechercher par ''date d'achat''. e) Avoir la possibilite d'exporter par ''excel'' ou ''PDF''. |  |  |  | Sprint 1 | Non debutee
| GA32 | 'En tant que controleur de gestion je veux exporter la liste des materiels | a) A partir du menu Gestion des materiels me permettre d'exporter la liste des materiels: En cliquant sur le bouton ''excel'' ou ''PDF''. |  |  |  | Sprint 1
| GA33 | En tant que controleur de gestion, je veux rechercher un materiel | a) 'A partir du menu Gestion des materiels me permettre d'effectuer une recherche: Avoir la possibilite de rechercher par un intervalle de date d'achat : A partir de la plage " date d'achat" (calendrier). |  |  |  | Sprint 1
| GA34 | En tant que controleur de gestion ,je veux enregistrer l'inventaire | a) A partir du menu Gestion des materiels me permettre d'enregistrer un inventaire: Avoir a disposition le formulaire avec les champs suivantes : 1)Afficher le formulaire avec les infomations rapatries : - Designation du materiel; - Types de materiel ; - Fournisseur ; - Prix d'achat; - Date d'achat. 2) Completer le formulaire en selectionnant les champs suivants : -Materiel trouve OUI/Non; -Etat (Actif,reforme, alerte). Avoir a disposition deux boutons "Enregistrer" et "Annuler". | Etat (actif,reforme,alertes) |  |  | Sprint 1 | Non debutee
| GA35 | En tant que CSO ,je veux visualiser l'etat des materiels | a) A partir du sous menu CSO me permettre d'afficher le tableau de la liste des differents materiels avec les colonnes ci-dessous: - Designation ; - Types de materiel ; - Fournisseur ; - Date d'achat; - Prix d'achat; -Etat (Actif,reforme,alerte) ; - Action . b) Avoir a disposition l'icone " ajout'' pour faire un nouvel enregistrement a partir de la colonne (Action) . c) Avoir la possibilite de rechercher par ''periode''. d) Avoir la possibilite d'exporter par ''excel'' ou ''PDF''. |  |  |  | Sprint 1 | Non debutee
| GA36 | En tant que CSO ,je veux rechercher un materiel | a) A partir du menu Gestion des materiels me permettre de rechercher un materiel : Avoir la possibilite de rechercher par un filtre par periode : A partir du champ " Periode" (calendrier). |  |  |  | Sprint 1
| GA37 | En tant que CSO ,je veux exporter la liste des materiels | a) A partir du menu Gestion des materiels me permettre d' exporter la liste des materiels : En cliquant sur le bouton ''excel'' ou ''PDF''. |  |  |  | Sprint 1
| GA38 | En tant que CSO , je veux enregistrer l'etat des materiel apres inventaire | a) A partir du menu Gestion des materiels me permettre d' enregistrer l'etat des materiels apres inventaire(cession?) : Avoir a disposition le formulaire avec les champs suivantes : 1)Afficher le formulaire avec les infomations rapatries : - Designation du materiel; - Types de materiel ; - Fournisseur ; - Prix d'achat ; - Date d'achat; - valeur actuelle nette. 2) Completer le formulaire en selectionnant les champs suivants: - Cession/rebut/reforme( liste de choix) ; - Date de Cession/rebut/reforme ; - Prix de cession. Avoir a disposition deux boutons "Enregistrer" et "Annuler". | Cession/rebut/reforme liste de choix(Cession /Rebut) Type de l'information -Date de Cession/rebut/reforme : Date - Prix de cession: Numerique - Valeur: Numerique |  |  | Sprint 1 | Non debutee
| GA39 | En tant que CSO , je veux modifier l'enregistrement de l'etat des materiel | a) A partir du menu Gestion des materiels me permettre de modifier les informations du materiel : Permettre au CSO d'appuyer sur l'îcone 'modifier' pour voir les details rapatries et faire la modification. -Afficher les details du materiel avec les infos rapatries; -Afficher le formulaire de l'enregistrement et modifier les champs ; b) Après modification, il pourra appuyer sur les boutons ''enregistrer '' ainsi les infos modifies seront mis a jour automatiquement ou ''Annuler'' pour annuler la modification. |  |  |  | Sprint 1
Administration | ADM1 | 'En tant que Admin (CSO,CTO), je veux creer un Utilisateur | a) A partir du menu Utilisateur, permettre a l'admin de cliquer sur AJOUTER pour avoir le formulaire de creation d'un utilisateur avec les informations suivantes: - Nom ; - Prenom ; - Entite Avoir un bouton ''Ajouter'' pour creer le compte et un bouton "Annuler"pour ne pas enregistrer l'utilisateur; c) L'adresse email constitut l'identifiant de l'utilisateur donc impossible d'enregister deux comptes avec la meme adresse email; d) A la suite d'une creation effective, alors le système envoie la notification mail de creation de compte Un clic sur le lien ici renvoie l'utilisateur a la page de personnalisation du mot de passe avec les infomations suivantes : - Identifiant A la suite de la personnalisation du mot passe, l'utilisateur est directement connecte et accède a sa page d'accueil. | Profil Checklist: - Achat - Logistique - Technique - Comptable - Achat - CSO -Contrôle de gestion - CTO Entite Cheklist: - Corporate Board - Factory solution - Guichet Unique du Commerce Extérieur - ORBUS FACTORY INFRA - ORBUS DIGITAL SERVICES |  |  | Sprint 1 | Non debutee
| ADM2 | 'En tant que Admin(CSO,CTO), je veux avoir la liste du Achat | a) Permettre d'afficher les enregistrements avec les colonnes ci-dessous: - Nom ; - Prenom Avoir la possibilite de modifier ,visualiser ,activer/desactiver ( format îcones). |  |  |  | Sprint 1 | Non debutee
| ADM3 | 'En tant que Admin(CSO,CTO), je veux modifier les informations de compte d'un utilisateur | a) Permettre a l'admin d'appuyer sur l'îcone de 'modification'; b) Afficher le formulaire avec les infos rapatries. Il pourra modifier chaque champ; c) Après modification, il pourra appuyer sur le bouton 'Enregistrer; d) Ainsi les infos modifies seront mis a jour automatiquement; e) Le système reinitialise le compte de l'utilisateur qui doit changer son mot de passe a la première connexion; f) Après un changement d'email, l'utilisateur concerne aura l'historique des enregistrements. |  |  |  | Sprint 1 | Non debutee
| ADM4 | En tant que Admin (CSO,CTO), je veux activer ou desactiver un compte d'utilisateur | a) Avoir l'icone de desactivation de compte si le compte est actif; b) Avoir l'icone d'activation de compte si le compte est inactif; c) A la suite d'une activation, le compte est actif et l'utilsateur reçoit une notification mail; d) A la suite d'une desactivation, le compte est inactif et l'utilsateur reçoit une notification mail; e) Afficher une notification si l'utilisateur tente de se connecter avec un compte inactif. |  |  |  | Sprint 1 | Non debutee
Le present document est la propriete exclusive de GAINDE 2000. Il est mis a la disposition du client pour les besoins du projet identifie en ‘objet’. Il est strictement confidentiel. Toute utilisation a des fins autres, toute divulgation et/ou reproduction engage la responsabilite de son auteur en vertu des dispositions legislatives en vigueur.